Практическое занятие No6.

Гибкие методы разработки. Введение в Scrum и

Kanban для проекта «СпортТовары»

Специальность 09.02.07 Информационные системы и Программирование

(код, наименование)

Вид практики Учебная практика УП.02

Сроки прохождения практики 29.09.26 - 12.10.26

Место прохождения практики колледж ИТ.МОСКВА

(название предприятия)

Выполнил студент третьего курса группы 3-ИП-7-24

Царан Октавиан

(Ф.И.О. студента)

Москва, 2026

1. Цель занятия

Освоить принципы гибкой разработки (Agile), научиться планировать спринт, вести Product Backlog и применять Kanban-доску для управления задачами проекта «СпортТовары».

2. Инструменты

VS Code, Python 3.10+, Markdown, локальная Kanban-доска в Markdown. Без использования GitHub / внешних сервисов - все артефакты хранятся локально и загружаются в папку Google Docs.

3. Задание 1. Product Backlog

Создан файл docs/03_Product_Backlog.md. Ниже приведено его содержимое.

Файл docs/03_Product_Backlog.md

# Product Backlog - проект «СпортТовары»

## US-1. Товары с низким остатком

**Как** менеджер магазина, **я хочу** видеть список товаров с низким остатком,

**чтобы** вовремя заказать новую партию.

**Критерии приёмки:**

- Отображаются товары, у которых суммарное количество ≤ 3.

- Список отсортирован по возрастанию количества.

- Если таких товаров нет - выводится сообщение «Нет товаров с низким остатком».

**Оценка:** 3 story points

**Приоритет:** Высокий

## US-2. Поиск товаров по названию и бренду

**Как** менеджер, **я хочу** искать товары по названию и бренду,

**чтобы** быстро находить нужную позицию.

**Критерии приёмки:**

- Поиск работает по подстроке без учёта регистра.

- Можно комбинировать фильтры: название, бренд, категория.

- Результаты выводятся в виде таблицы.

**Оценка:** 5 story points

**Приоритет:** Высокий

## US-3. Аналитика по категориям

**Как** менеджер, **я хочу** видеть аналитику по категориям,

**чтобы** понимать, какие группы товаров наиболее востребованы.

**Критерии приёмки:**

- Формируется словарь {категория: количество товаров}.

- Выводится общее число позиций и суммарный остаток.

- Результат сохраняется в отчёт (Markdown).

**Оценка:** 5 story points

**Приоритет:** Средний

## US-4. Оформление заказа и сохранение в JSON

**Как** менеджер, **я хочу** оформлять заказ и сохранять его в JSON,

**чтобы** фиксировать историю продаж.

**Критерии приёмки:**

- Заказ содержит: id, дату, список товаров, итоговую сумму.

- Файл orders.json создаётся, если его нет.

- Новый заказ добавляется в существующий файл без перезаписи.

**Оценка:** 8 story points

**Приоритет:** Высокий

## US-5. Журнал действий

**Как** менеджер, **я хочу** видеть журнал действий,

**чтобы** отслеживать, кто и что менял в системе.

**Критерии приёмки:**

- Каждое действие (создание, изменение, удаление) пишется в лог.

- Лог хранится в файле actions.log.

- Записи содержат дату, пользователя и тип операции.

**Оценка:** 3 story points

**Приоритет:** Средний

## US-6. Добавление нового товара

**Как** менеджер, **я хочу** добавлять новые товары,

**чтобы** расширять ассортимент магазина.

**Критерии приёмки:**

- Форма запрашивает: название, бренд, категорию, цену, количество.

- Проверяется, что цена и количество - положительные числа.

- Новый товар сохраняется в общий список products.

**Оценка:** 2 story points

**Приоритет:** Высокий

## US-7. Редактирование товара

**Как** менеджер, **я хочу** редактировать товар,

**чтобы** исправлять ошибки и обновлять цены.

**Критерии приёмки:**

- Можно изменить любое поле товара по его id.

- Изменения сохраняются в общем списке.

- В журнал пишется запись об изменении.

**Оценка:** 3 story points

**Приоритет:** Средний

## US-8. Удаление товара

**Как** менеджер, **я хочу** удалять товары,

**чтобы** убирать позиции, снятые с продажи.

**Критерии приёмки:**

- Удаление по id с подтверждением.

- Если товара нет - выводится сообщение об ошибке.

- В журнал пишется запись об удалении.

**Оценка:** 2 story points

**Приоритет:** Низкий

## US-9. Экспорт списка товаров в CSV

**Как** менеджер, **я хочу** экспортировать товары в CSV,

**чтобы** открывать их в Excel.

**Критерии приёмки:**

- Файл products.csv создаётся в папке export/.

- Первая строка - заголовки столбцов.

- Кодировка UTF-8 с BOM (для корректного открытия в Excel).

**Оценка:** 3 story points

**Приоритет:** Низкий

## US-10. Справка по командам

**Как** менеджер, **я хочу** видеть справку по командам,

**чтобы** быстро вспоминать синтаксис.

**Критерии приёмки:**

- Команда help выводит список всех доступных команд.

- Для каждой команды - краткое описание.

- Вывод форматируется в виде таблицы.

**Оценка:** 1 story point

**Приоритет:** Низкий

## US-11. Сортировка товаров по цене

**Как** менеджер, **я хочу** сортировать товары по цене,

**чтобы** видеть самые дешёвые и самые дорогие позиции.

**Критерии приёмки:**

- Сортировка по возрастанию и по убыванию.

- Параметр sort задаётся в команде.

- Сортировка работает совместно с фильтрами.

**Оценка:** 2 story points

**Приоритет:** Средний

## US-12. Подсчёт итоговой стоимости склада

**Как** менеджер, **я хочу** видеть итоговую стоимость склада,

**чтобы** оценивать оборотные средства.

**Критерии приёмки:**

- Считается сумма (цена × количество) по всем товарам.

- Выводится общая стоимость и разбивка по категориям.

- Результат можно сохранить в отчёт.

**Оценка:** 3 story points

**Приоритет:** Высокий

Итого: 12 User Story - 4 высокого приоритета (US-1, US-2, US-4, US-6, US-12), 4 среднего (US-3, US-5, US-7, US-11), 4 низкого (US-8, US-9, US-10).

4. Задание 2. Sprint Backlog

Создан файл docs/04_Sprint_Backlog.md. В первый спринт (1 неделя, 6 академических часов) вошли 5 историй.

Файл docs/04_Sprint_Backlog.md

# Sprint Backlog - Спринт №1

**Длительность:** 1 неделя (6 академических часов)

**Дата старта:** 29.09.2026

**Дата окончания:** 05.10.2026

## Выбранные User Story

| ID   | User Story                              | Оценка | Приоритет |

|------|-----------------------------------------|--------|-----------|

| US-1 | Товары с низким остатком                | 3      | Высокий   |

| US-2 | Поиск товаров по названию и бренду      | 5      | Высокий   |

| US-3 | Аналитика по категориям                 | 5      | Средний   |

| US-4 | Оформление заказа и сохранение в JSON   | 8      | Высокий   |

| US-5 | Журнал действий                         | 3      | Средний   |

**Суммарная оценка спринта:** 24 story points

**Ограничение по времени:** 6 академических часов

## Разбивка на технические задачи

### US-1. Товары с низким остатком

- [ ] Написать функцию get_low_stock(products)

- [ ] Написать функцию highlight_low_stock(products)

- [ ] Вывести список в консольном меню

- [ ] Добавить тест test_get_low_stock

### US-2. Поиск товаров по названию и бренду

- [ ] Написать функцию search_advanced(products, query, category=None, min_price=None, max_price=None)

- [ ] Добавить команду search в меню

- [ ] Вывести результаты в виде таблицы

### US-3. Аналитика по категориям

- [ ] Написать функцию count_by_category(products)

- [ ] Написать функцию total_stock_value(products)

- [ ] Вывести отчёт в консоль

- [ ] Сохранить отчёт в docs/analytics_report.md

### US-4. Оформление заказа и сохранение в JSON

- [ ] Написать функцию create_order(products, items)

- [ ] Написать функцию save_orders(orders, filename='orders.json')

- [ ] Написать функцию load_orders(filename='orders.json')

- [ ] Добавить команду order в меню

### US-5. Журнал действий

- [ ] Написать функцию log_action(user, action, details)

- [ ] Подключить логирование ко всем изменяющим операциям

- [ ] Добавить команду logs в меню

## Оценка трудоёмкости

| Задача                  | Оценка (часы) |

|-------------------------|---------------|

| US-1                    | 1.0           |

| US-2                    | 1.5           |

| US-3                    | 1.0           |

| US-4                    | 1.5           |

| US-5                    | 1.0           |

| **Итого**               | **6.0**       |

5. Задание 3. Kanban-доска

Создан файл docs/05_Kanban_Board.md.

Файл docs/05_Kanban_Board.md

# Kanban-доска - проект «СпортТовары»

**Правило WIP:** в колонке In Progress - не более 2 задач одновременно.

## Доска

| Backlog | To Do | In Progress | Review | Done |

|---------|-------|-------------|--------|------|

| US-6    | US-1  |             |        |      |

| US-7    | US-2  |             |        |      |

| US-8    | US-3  |             |        |      |

| US-9    | US-4  |             |        |      |

| US-10   | US-5  |             |        |      |

| US-11   |       |             |        |      |

| US-12   |       |             |        |      |

## Журнал перемещений

| Дата       | Задача | Из          | В           | Комментарий              |

|------------|--------|-------------|-------------|--------------------------|

| 29.09.2026 | US-1   | Backlog     | To Do       | Взят в спринт            |

| 29.09.2026 | US-2   | Backlog     | To Do       | Взят в спринт            |

| 29.09.2026 | US-3   | Backlog     | To Do       | Взят в спринт            |

| 29.09.2026 | US-4   | Backlog     | To Do       | Взят в спринт            |

| 29.09.2026 | US-5   | Backlog     | To Do       | Взят в спринт            |

6. Задание 4. Реализация задач спринта

Реализованы 4 задачи из Sprint Backlog в файле shop.py:

- get_low_stock(products) - возвращает список товаров с суммарным количеством ≤ 3;

- search_advanced(products, query, category=None, min_price=None, max_price=None) - комбинированный поиск;

- count_by_category(products) - словарь {категория: количество};

- save_orders(orders, filename='orders.json') - сохранение заказов в JSON.

Файл shop.py

import json

import os

from datetime import datetime

# ---------- Данные ----------

PRODUCTS = [

{"id": 1, "name": "Мяч футбольный",   "brand": "Adidas", "category": "Футбол",   "price": 2500, "qty": 2},

{"id": 2, "name": "Кроссовки беговые","brand": "Nike",   "category": "Обувь",    "price": 8900, "qty": 10},

{"id": 3, "name": "Гантели 5 кг",     "brand": "Sport",  "category": "Фитнес",   "price": 1200, "qty": 1},

{"id": 4, "name": "Скакалка",         "brand": "Sport",  "category": "Фитнес",   "price": 450,  "qty": 15},

{"id": 5, "name": "Мяч баскетбольный","brand": "Wilson", "category": "Баскетбол","price": 3200, "qty": 3},

]

# ---------- US-1: товары с низким остатком ----------

def get_low_stock(products, threshold=3):

"""Возвращает товары с количеством <= threshold, отсортированные по возрастанию qty."""

low = [p for p in products if p["qty"] <= threshold]

return sorted(low, key=lambda p: p["qty"])

def highlight_low_stock(products):

"""Печатает список товаров с низким остатком."""

low = get_low_stock(products)

if not low:

print("Нет товаров с низким остатком")

return

print(f"{'ID':<4}{'Название':<25}{'Бренд':<10}{'Кол-во':<8}")

print("-" * 50)

for p in low:

print(f"{p['id']:<4}{p['name']:<25}{p['brand']:<10}{p['qty']:<8}")

# ---------- US-2: расширенный поиск ----------

def search_advanced(products, query, category=None, min_price=None, max_price=None):

"""Комбинированный поиск по названию/бренду + фильтры по категории и цене."""

q = query.lower() if query else ""

result = []

for p in products:

if q and (q not in p["name"].lower() and q not in p["brand"].lower()):

continue

if category and p["category"] != category:

continue

if min_price is not None and p["price"] < min_price:

continue

if max_price is not None and p["price"] > max_price:

continue

result.append(p)

return result

# ---------- US-3: аналитика по категориям ----------

def count_by_category(products):

"""Возвращает словарь {категория: количество товаров}."""

result = {}

for p in products:

result[p["category"]] = result.get(p["category"], 0) + 1

return result

def total_stock_value(products):

"""Возвращает суммарную стоимость склада (цена * количество)."""

return sum(p["price"] * p["qty"] for p in products)

# ---------- US-4: заказы и JSON ----------

def create_order(products, items):

"""items: список словарей {'id': N, 'qty': K}. Возвращает заказ."""

order_items = []

total = 0

for it in items:

prod = next((p for p in products if p["id"] == it["id"]), None)

if prod is None:

continue

qty = min(it["qty"], prod["qty"])

if qty <= 0:

continue

subtotal = prod["price"] * qty

order_items.append({

"id": prod["id"],

"name": prod["name"],

"qty": qty,

"price": prod["price"],

"subtotal": subtotal,

})

total += subtotal

return {

"date": datetime.now().isoformat(timespec="seconds"),

"items": order_items,

"total": total,

}

def save_orders(orders, filename="orders.json"):

"""Сохраняет список заказов в JSON, не перезаписывая существующие."""

existing = load_orders(filename)

existing.extend(orders)

with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(existing, f, ensure_ascii=False, indent=2)

return filename

def load_orders(filename="orders.json"):

"""Загружает заказы из JSON. Если файла нет - возвращает []."""

if not os.path.exists(filename):

return []

with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:

return json.load(f)

# ---------- US-5: журнал действий ----------

def log_action(user, action, details=""):

"""Пишет запись в actions.log."""

with open("actions.log", "a", encoding="utf-8") as f:

f.write(f"{datetime.now().isoformat(timespec='seconds')} | {user} | {action} | {details}\n")

# ---------- Меню ----------

def main():

user = "manager"

while True:

print("\n=== СпортТовары ===")

print("1. Показать товары с низким остатком (US-1)")

print("2. Поиск (US-2)")

print("3. Аналитика (US-3)")

print("4. Оформить заказ (US-4)")

print("5. Журнал (US-5)")

print("0. Выход")

choice = input("Выбор: ").strip()

if choice == "1":

highlight_low_stock(PRODUCTS)

log_action(user, "low_stock", "")

elif choice == "2":

q = input("Запрос: ").strip()

cat = input("Категория (Enter - пропустить): ").strip() or None

res = search_advanced(PRODUCTS, q, category=cat)

for p in res:

print(p)

log_action(user, "search", f"q={q}, cat={cat}")

elif choice == "3":

print("По категориям:", count_by_category(PRODUCTS))

print("Стоимость склада:", total_stock_value(PRODUCTS))

log_action(user, "analytics", "")

elif choice == "4":

pid = int(input("ID товара: "))

qty = int(input("Количество: "))

order = create_order(PRODUCTS, [{"id": pid, "qty": qty}])

save_orders([order])

print(f"Заказ сохранён. Сумма: {order['total']}")

log_action(user, "order", f"id={pid}, qty={qty}")

elif choice == "5":

if os.path.exists("actions.log"):

with open("actions.log", "r", encoding="utf-8") as f:

print(f.read())

else:

print("Журнал пуст")

elif choice == "0":

break

if __name__ == "__main__":

main()

7. Задание 5. Daily Standup

Создан файл docs/06_Standup_Notes.md.

Файл docs/06_Standup_Notes.md

# Daily Standup - заметки

## Стендап от 29.09.2026

**Сделано:**

- Создан Product Backlog из 12 User Story.

- Сформирован Sprint Backlog на 5 историй (24 SP).

- Создана Kanban-доска с WIP-лимитом = 2.

**Планируется:**

- Реализовать US-1 (get_low_stock, highlight_low_stock).

- Реализовать US-2 (search_advanced).

- Реализовать US-3 (count_by_category, total_stock_value).

- Реализовать US-4 (create_order, save_orders, load_orders).

**Препятствия:**

- Пока нет. SQLite и JSON используются только через стандартные библиотеки.

## Стендап от 30.09.2026

**Сделано:**

- US-1 и US-2 реализованы и протестированы вручную.

- US-3 и US-4 - код написан, идёт проверка.

**Планируется:**

- Завершить US-4 (сохранение заказа в orders.json).

- Реализовать US-5 (log_action).

- Провести ретроспективу спринта.

**Препятствия:**

- Нужно проверить, что save_orders не перезаписывает существующий файл.

8. Задание 6. Ретроспектива спринта

Создан файл docs/07_Retrospective.md.

Файл docs/07_Retrospective.md

# Ретроспектива спринта №1

**Дата:** 05.10.2026

**Длительность спринта:** 1 неделя (6 академических часов)

## Что прошло хорошо?

- Product Backlog получился полным: 12 User Story покрывают основные сценарии магазина.

- Удалось уложиться в 6 академических часов: US-1, US-2, US-3, US-4 реализованы.

- Kanban-доска помогла видеть прогресс: задачи двигались из To Do в Review и Done.

- WIP-лимит = 2 не давал распыляться: работали над 2 задачами одновременно.

## Что можно улучшить?

- Оценки Story Points оказались чуть завышены для US-3 (5 SP вместо реальных 3 SP).

- Не хватило времени на US-5 (журнал действий) - перенесли на следующий спринт.

- Тесты написаны только для get_low_stock; для остальных функций тестов нет.

- Документация писалась в конце, а не по ходу - часть деталей пришлось восстанавливать.

## Что попробуем в следующем спринте?

1. **Планировать по 2 SP на задачу-«мелочь»**, чтобы не переоценивать простые истории.

2. **Писать тесты сразу после функции**, а не в конце спринта.

3. **Обновлять документацию в момент коммита**, а не отдельным этапом.

4. **Взять в спринт не более 4 историй**, чтобы гарантированно закрыть все.

5. **Добавить в Kanban-доску колонку Blocked** - для задач, которые ждут решения.

9. Итоговые артефакты

| № | Артефакт | Где лежит | Что содержит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | docs/03_Product_Backlog.md | 12 User Story с критериями приёмки, оценками и приоритетами |
| 2 | Sprint Backlog | docs/04_Sprint_Backlog.md | 5 историй, разбитых на технические задачи; суммарная оценка 6 часов |
| 3 | Kanban-доска | docs/05_Kanban_Board.md | Доска с колонками Backlog / To Do / In Progress / Review / Done + WIP-лимит = 2 |
| 4 | Реализация | shop.py | get_low_stock, highlight_low_stock, search_advanced, count_by_category, total_stock_value, create_order, save_orders, load_orders, log_action, main |
| 5 | Daily Standup | docs/06_Standup_Notes.md | 2 стендапа по 3 вопроса |
| 6 | Ретроспектива | docs/07_Retrospective.md | 3 вопроса + 5 улучшений на следующий спринт |
| 7 | Журнал действий | actions.log | Создаётся автоматически при работе shop.py |
| 8 | Заказы | orders.json | Создаётся автоматически при оформлении заказа |

10. Контрольные вопросы

- Чем Scrum отличается от Kanban?
Scrum - итеративный фреймворк с фиксированными спринтами (1–4 недели), ролями (Product Owner, Scrum Master, команда) и церемониями (Planning, Daily, Review, Retrospective). Kanban - непрерывный поток задач без фиксированных итераций, с визуализацией на доске и WIP-лимитами. Scrum отвечает на вопрос «что делать в этом спринте», Kanban - «как не перегружать команду».

- Что такое User Story и критерии приёмки?
User Story - короткое описание требования с точки зрения пользователя по шаблону «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <цель>». Критерии приёмки - конкретные проверяемые условия, при которых история считается выполненной (что именно должно работать, какие граничные случаи, какой формат вывода).

- Зачем нужна оценка задач в Story Points?
Story Points - относительная мера сложности, а не времени. Она позволяет сравнивать задачи между собой, планировать объём спринта исходя из средней скорости команды (velocity) и не привязываться к часам, которые всегда оцениваются неточно.

- Что такое WIP-лимит и зачем он нужен?
WIP (Work in Progress) - ограничение на число задач, одновременно находящихся в работе. Например, «в колонке In Progress - не более 2 задач». Это снижает переключение контекста, ускоряет завершение задач и делает узкие места видимыми на доске.

- Какие три вопроса задаются на Daily Standup?
1) Что сделано с прошлого стендапа? 2) Что планируется сделать сегодня? 3) Какие есть препятствия?

- Что такое ретроспектива и какие вопросы на ней обсуждаются?
Ретроспектива - встреча в конце спринта для анализа процесса. Обсуждаются три вопроса: что прошло хорошо, что можно улучшить, что попробуем в следующем спринте. По итогам формулируются 2–3 конкретных улучшения.

11. Вывод

В ходе практического занятия были освоены принципы Agile, составлен Product Backlog из 12 User Story, спланирован спринт на 5 историй с разбивкой на технические задачи, создана Kanban-доска с WIP-лимитом. Реализованы 4 функции из Sprint Backlog, проведены два Daily Standup и ретроспектива. Все артефакты сохранены в локальной файловой структуре и загружены в папку Google Docs.